丰城曲江煤炭开发有限责任公司

班组建设咨询项目采购询比公告

丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“公司”或“采购人”）因公司业务需要采购班组建设咨询服务项目，欢迎贵单位参加本次采购活动，相关事项如下。

一、项目名称

丰城曲江煤炭开发有限责任公司班组建设咨询项目采购。

二、采购方式

询比采购

- 采购要求和服务内容

1、加强班组建设，是企业从传统走向现代，从优秀走向卓越的必然路径。长期以来，全国总工会、国资委高度重视班组建设，并出台系列指导意见，要求持续深入推动班组建设。经过多年的实践，班组建设不断迭代升级，在诸多标杆实践中，通过班组建设实现了“关口前移、重心下移”，有力地提升了企业“科学化、精细化”管理水平，赋能了企业的跨越式发展。加强新班组建设已成为当前优秀企业的共识。

新班组建设是服务于公司战略要求的战略工程。新班组建设是在江西安源煤业发展新阶段提出的，是旨在促进公司各项要求在一线、在班组落地的战略工程，是助推内涵式发展，提质提效的重要举措，是确保公司战略落地、综合绩效持续提升、构建管理竞争力的重要工作任务，意义深远。基于此：

- 2、服务方案包括但不限于以下几个方面：

- 丰城曲江煤炭开发有限责任公司班组建设情况进行调研和诊断，制定适合丰城曲江煤炭开发有限责任公司的《班组建设调研报告和项目方案》：

- 撰写《新班组建设实践操作指导手册》

- 撰写《新班组建设实践转化实施方案》

- 撰写《新班组建设成果集》等

- 对班组建设工作开展培训、过程指导等咨询服务，协助开展年度班组建设提升工作，助力企业发展

- 3、项目分为调研分析和顶层设计、班组建设品牌呈现、总结汇报三个阶段，每个阶段的目标和阶段成果产出如下：

| 项目阶段 | 阶段主题 | 实施时间 | 职责分工 |  | 工作目标和主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中标公司 | 试点矿项目组 |  |
| 第一阶段 ### 调研阶段 | 调研策划与现场实施 | 2024年11月上旬 | 研究、策划 | 提供资料 | 展开班组优秀案例资源、标杆资源、成功经验、改善点资源整理、班组管理内容规划设计。 |
|  |  |  | 实施 | 协调、陪同 |  |
|  | 规划、实施方案沟通交流 |  | 编写 | 沟通 |  |
| 第二阶段 ### 培训赋能 | 项目启动会 | 2024年11月中旬-2024年11月底 | 协同召开 | 召开、主持、领导发言 | 集中开展班组建设培训工作，分层级、分批次开展高中基层管理者培训，统一认知、转变思维，形成合力，为班组建设的全面开展奠定坚实的基础和实践储备。 |
|  | 各层级培训 |  | 授课；提供课件 | 组织各级培训人员，确定培训会场，确保学习纪律 |  |
|  | 培训精彩回顾 |  | 制作 | 下发 |  |
| 第三阶段 实践转化 | 出台班组建设操作指导文件下发手册 | 2024年12月上旬-2025年4月 | 文件策划与提交 | 下发文件 | 提供文本支持，开展现场辅导，落地方法应用，总结经验，查找问题。本阶段，项目组将根据班组管理基础与特点，形成班组建设实践转化方案，细化工作计划。同时，项目组根据工作计划有序开展现场辅导，通过辅导将方法工具转化为实践能力，提高班组和区队管理水平。 |
|  | 现场辅导： 班组基础管理模式阶段管理实践及试点班组现场辅导和培训 |  | 现场辅导+培训 | 按中标公司团队提供资料做好组织安排工作；督导基层实践 |  |
| 第四阶段 ### 总结阶段 | 班组建设成果总结会 | 2025年4月-2025年5月 | 策划、参加 | 确定会场 、参会人员 | 总结年度班组建设经验，组织策划召开安源煤业试点单位班组建设项目成果发布会。 |

4、服务保障措施包括但不限于以下内容：

4.1派出班组建设咨询专家任项目经理，并选派工作经验丰富的老师配合实施，保证项目质量。

4.2项目实施过程步步确认，定期进行阶段性复盘，满足采购人对项目实施每项任务及各阶段成果的要求。

四、供应商资格要求

1、报价人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立的企业法人,并具有有效的三证合一的《营业执照》。

2、报价人近三年(2021年1月1日至报价截止日，以合同签订日期为准)至少具备 2个班组建设品牌体系项目咨询或班组建设咨询等企业管理类咨询/培训服务业绩(提供合同首页、服务范围页、盖章页)。

3、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

4、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

五、最高限价

本项目控制价为50万元，若投标报价超出此价格，采购人有权拒绝此报价。

报价注明是否含税以及税率（需开具国家相关法规规定的增值税专票），报价相关资料需该骑缝章或者每一页需加盖公章/报价章。

六、报价及付款方式

1、供应商报价为含税价，应涵盖本次询价范围的所有工作内容，应包含人员食宿、交通费、差旅费、税费、会议费、评审费、专家费等一切费用。

2、付款方式：

2.1本合同生效且供应商向丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供20%的增值税专用发票30日内，丰城曲江煤炭开发有限责任公司向供应商支付合同总额的20%；

2.2  供应商完成50%的受托服务工作量且经丰城曲江煤炭开发有限责任公司相关部门认可后提供30%的增值税专用发票30日内，丰城曲江煤炭开发有限责任公司付至合同总额的30%；

2.3	供应商完成全部受托服务工作量且经丰城曲江煤炭开发有限责任公司相关部门验收合格之后，可开具全额增值税专用发票后，丰城曲江煤炭开发有限责任公司付至合同总额的100%。

### 3、每个阶段付款前，丰城曲江煤炭开发有限责任公司相关部门对供应商的服务进行验收，满意后才能付款；若服务质量没达到丰城曲江煤炭开发有限责任公司的要求，则有权拒付所有款项并有随时终止合同的权力。

4、如遇税率调整，相应调整税款，不影响不含税价格。

七、报价需提供的材料

- 提供有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书及资质证明文件复印件，需提供法定代表人授权委托书（格式详见附件1）；

- 2、拟派往本项目的项目负责人简介、拟投入本项目技术人员组成情况表（格式详见附件2、附件3，表格可扩展）；

3、提供满足本次采购要求的相关业绩(提供合同首页、服务范围页、盖章页)；

4、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单截屏打印件；

5、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单截屏打印件；

6、报价一览表（详见附件4）；

7、供应商为完成本项目所提供的整体服务方案及供应商认为其他需要提供的资料。

八、参与方式

1、有意向的供应商可在北京时间【2024年11月7日17：00】前登录“江西投资集团电子采购平台”（http://ep.jxic.com/）或“精彩纵横云采购平台”（https://www.yingcaicheng.com/）询比项目公告查看页面点击“立即参加”，并按项目要求上传审核材料。请未注册的供应商及时办理注册审核，注册咨询电话：400-8566-100，因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的，责任自负。

2、供应商需在电子采购平台上完整填写报价信息，须在报价截止时间前提交报价（如项目有要求则需按要求上传响应文件），逾期责任自负。

3、具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站（https://www.yingcaicheng.com）查看 帮助专区”；平台相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100。

九、项目保证金及平台费用

平台使用费：详见平台；保证金金额：详见平台；

保证金缴纳方式：报价截止时间前缴纳至相应账号（账号系统中可见）；

保证金退回：供应商在项目确定成交结果后可登录平台申请退回原账号，成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费才可申请保证金退回（成交供应商缴纳）。

十、联系方式

地址：江西省丰城市曲江镇丰城曲江煤炭开发有限责任公司

联系人：杨文华电话： 13970506904

丰城曲江煤炭开发有限责任公司

2024年11月4日

附件1

法定代表人授权采购委托书

______________________（单位）法定代表人__________授权_________为全权代表，参加丰城曲江煤炭开发有限责任公司组织的“班组建设咨询项目”采购相关活动，全权代表我单位处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

单位公章：

日 期：

全权代表签字:___________

附法人和被授权人身份证复印件于下

附件2

拟派往本项目的项目负责人简介

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 专业 |  | 学位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮箱 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  | 服务时间 |  |  |  |
| 资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 项 目 业 绩 |  | 项目名称及规模 |  |  |  |  |  |  |

备注：附相关资格证书（复印件加盖公章）：

供应商（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 附件3

- 拟投入本项目技术人员组成情况表

| 姓名 | 已参与项目名称 | 专业 | 职务或职称 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供各组成人员身份证复印件、简历并加盖公司印章。

- 投标单位（盖章）：         供应商代表签字：         日期：

附件4

报价一览表

| 项目名称 报价 | 丰城曲江煤炭开发有限责任公司 班组建设咨询项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  | 税率 % |
| 报价应包含本次开展相关工作所发生的如人员食宿、交通、差旅费、税费等一切费用。 |  |  |

如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务，并承担相应责任。

我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：