附件5

2022年健康企业建设推进安排

1. **宣传动员与推荐申报**

2022年9月30日前，各设区市开展多种形式宣传，发动辖区各类企业学习了解“健康企业”建设的有关标准和要求，激发企业申报积极性和主动性，鼓励企业开展申报。在申报企业中择优确定一批工作基础较好、建设热情较高、行业代表性较强的作为2022年拟建设健康企业，以县（区）为单位将企业名单报送至设区市健康企业建设部门。

1. **技术指导与规范提升**

2022年9月至10月，省职防院完成全省健康企业建设师资培训，各设区市对本年度拟建设健康企业组织开展专题培训与技术指导，推动企业对标对表开展建设，提高企业建设工作的规范性和系统性，全面提升健康管理的能力和水平。申报企业结合实际，深入开展自查整改和持续改进，力争达到健康企业示范单位建设标准要求。

1. **健康企业示范单位评估**

2022年11月前，各设区市组织开展市级健康企业资料审查、现场验收评审等评估工作，撰写年度健康企业建设工作报告。同时，从已创建的市级健康企业优中选优，推荐1-3家申报省级健康企业评估和创建。

2022年12月前，省职防院组织专家完成对申报省级健康企业建设的企业的现场评估，并评选最终的省级健康企业。

1. **公示和授牌**

2022年12月底前，经审核研究后，向社会公示，并发放统一制作省级健康企业的牌匾。市级健康企业公示和授牌参照执行。