- 《老年疾病多学科干预流程规范》团体标准招标项目采购需求

说明：

1.本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。

2.本需求一览表中的内容如与第三章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3.议价文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决谈判处理。非实质性条款或指标负偏离达3项以上（含3项）的投标无效（按分标独立统计）；

| 一、项目预算：50000 元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、项目要求及技术需求 |  |  |
| 服务项目 | 数量 | 服务需求及要求 |
| 第三方机构提供科研服务项目 | 1项 | 《老年疾病多学科干预流程规范》团体标准技术服务费用 |
| 三、商务条款 |  |  |
| 服务时间地点 |  | 服务时间：2025年5月1日至2025年12月31日 服务地点：南宁市 |
| 报价要求 |  | 本项目实行总承包报价，报价必须含以下部分，包括： ①立项环节：提供团体标准《老年疾病多学科干预流程规范》立项服务（包括撰写团体标准项目建议书、草拟申报立项文件等）； ②标准起草环节：按照GB/T 1.1-2020要求起草团体标准草案，指导甲方开展实地调研和试验验证； ③征求意见环节。按照团体标准要求，编制完成提供团体标准《老年疾病多学科干预流程规范》（征求意见稿）编制说明，并提供征求意见程序方面的技术指导。向涉及该标准领域的7位全区权威专家征求意见，并支付专家征求意见费。 ④送审环节。按照团体标准要求，编制完成团体标准《老年疾病多学科干预流程规范》（送审稿）编制说明、征求意见处理汇总表，提供送审环节程序方面的技术指导，并派1个负责人和1-2个技术人员参加标准审定会，做好审定工作（包括审定会PPT制作和汇报、审定会材料的打印、会场的预定、会场的布置、场地费和审定会专家费用）。 ⑤报批发布环节。按照广西标准化协会要求提供团体标准《老年疾病多学科干预流程规范》、编制说明、审定会会议纪要、审定会专家意见处理汇总表、标准审定意见、审定会专家签名表、征求意见处理汇总表一式三份报给甲方，并提供报批环节程序技术指导。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 |
| 付款方式 |  | 本项目的预付款为合同总金额的50%，采购人在收到等额有效发票后，在20个工作日内支付。完成所有标准编制、征求意见、报批、送审流程，收到发布通知并通过双方验收合格后，投标人再开具剩余合同金额的发票，采购人在收到发票后，在3个月内支付。 |
| 合同签订期 |  | 成交通知书发出后25个日历日内。 |
| 验收标准 |  | 验收必须符合双方合同、响应档要求及国家、行业相关标准。 |
| 其他要求 |  | 1.供货商在履约过程中需投入满足项目需求的相关专业技术人员，能够满足本单位实验人员参与实验全过程，并在响应档中提供项目技术服务方案以供评标，内容包括但不限于“评审方法和评审标准”中的内容。 2.本项目为服务项目，不设核心产品。 |