- 《医疗机构医疗护理员星级评定规范》团体标准招标项目采购需求

说明：

1.本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。

2.本需求一览表中的内容如与第三章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3.议价文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决谈判处理。

| 一、项目预算：50000 元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、项目要求及技术需求 |  |  |
| 服务项目 | 数量 | 服务需求及要求 |
| 第三方机构提供科研服务项目 | 1项 | 《医疗机构医疗护理员星级评定规范》团体标准技术服务费用 |
| 三、商务条款 |  |  |
| 服务时间地点 |  | 服务时间：2025年10月至2026年6月 服务地点：南宁市 |
| 服务需求 |  | ①立项环节：提供团体标准《医疗机构医疗护理员星级评定规范》立项服务（包括撰写团体标准项目建议书、草拟申报立项文件等）； ②标准起草环节：按照GB/T 1.1-2020要求起草团体标准草案，指导甲方开展实地调研和试验验证； ③征求意见环节。按照团体标准要求，编制完成提供团体标准《医疗机构医疗护理员星级评定规范》（征求意见稿）编制说明，并提供征求意见程序方面的技术指导。向涉及该标准领域的7位全区权威专家（科研院所、高等院校、行业协会等单位专家应为副高以上职称，行政管理人员（正科级及以上职务）或企业高管（副总及以上职务）职称不限，或具有中级技术职称且具备“1+X”标准编审职业技能等级证书（初级）以上标准化工作者）征求意见，并支付专家征求意见费。 ④送审环节。按照团体标准要求，编制完成团体标准医疗机构医疗护理员星级评定规范》（送审稿）编制说明、征求意见处理汇总表，提供送审环节程序方面的技术指导，并派1个负责人和1-2个技术人员参加标准审定会，做好审定工作（包括审定会PPT制作和汇报、审定会材料的打印、会场的预定、会场的布置、场地费和审定会专家费用）。 ⑤报批发布环节。按照广西标准化协会要求提供团体标准医疗机构医疗护理员星级评定规范》（报批稿）、编制说明、审定会会议纪要、审定会专家意见处理汇总表、标准审定意见、审定会专家签名表、征求意见处理汇总表一式三份报给甲方，并提供报批环节程序技术指导。 |
| 报价要求 |  | 费用包括团体标准制定的调研、开展团体标准制定的征求意见环节的专家费用，团体标准的专家评审费用，召开团体标准评审会议的会议费用等资料费用。采购单位不再支付成交价格以外的任何费用。 |
| 付款方式 |  | 1.履约保证金：投标人在签订本合同后5个工作日内，投标人按照本合同总价的3%向采购人支付提交履约保证金。 2.技术服务费总额：合同生效后1个月内一次性支付给投标人，付款前投标人需提供等额正式发票。 3.履约保证金退还：完成所有标准编制、征求意见、报批、送审流程，并收到发布通知和团体标准发布稿并通过双方验收合格后，采购人于15个工作日内将履约保证金一次性返还至账户。 |
| 合同签订期 |  | 成交通知书发出后25个日历日内。 |
| 验收标准 |  | 验收必须符合双方合同、响应档要求及国家、行业相关标准。 |
| 其他要求 |  | 1.供货商在履约过程中需投入满足项目需求的相关专业技术人员，能够满足本单位实验人员参与实验全过程，并在响应档中提供项目技术服务方案以供评标，内容包括但不限于“评审方法和评审标准”中的内容。 2.本项目为服务项目，不设核心产品。 |